Tidsplan for projektet Kulturmiljøatlas Morsø

Enkeltbygningsregistrering 		15. september 2004 til  1. april 2004

Hjemmesiden			15. september 2003 til 1. oktober 2003

Forundersøgelsen			15. september 2003 til 14. maj 2004

Arbejdsrapporten		15. september 2003 til 15. december 2003

Beskrivelse af kortlægningsemner	15 december 2003 til 1 februar 2004

Foreløbig udpegning af 30 kulturmiljøer	1 februar 2004 til 15 februar 2004

Kortlægning af  30 kulturmiljøer	15. februar 2004 til 14 maj 2004

Atlas manuskript			17. maj 2004 til 30. juli 2004

Grafisk tilrettelægning og tryk		19 juli 2004 til 29. oktober 2004

Offentliggørelse 			15. november 2004

G B-N 17. december 2003