# Kulturmiljøatlas Mors

5. møde i Følgegruppen

fredag den 23. januar 2004

Tilstede: Uffe Korsgaard, Leif Berntsen, Bjarne Knudsen, Ove Møller Jensen, Gunnar H. Olesen, Christian Hansen, Per Noe, Susanne Overgaard, Kaj Rasmussen, Bente Christensen, Britta Henriksen, Poul Lund, Carl Nørgaard, Marianne D. Galsgaard, Lis Jensen, Micheal Lauenborg, Eske Møller, Gert Bech-Nielsen.

Fraværende: Børge Asferg, Viggo Vangsgaard, Søren H. Larsen, Erik Einar Holm, Keld Kortegaard, Bente Lyndrup, Ole Olesen, Knud Mikkelsen, Edvard Mark, Henning Christensen, Kjeld Ross Sørensen, Kjeld Kudsk.

Formand for Følgegruppen Uffe Korsgaard bød velkommen og gennemgik kort dagsordnen. Herefter sang.

# Gert Bech-Nielsen gennemgik enkeltbygningsregistreringen som den er forløbet hidtil. Der er 8373 bygninger på Mors der i flg. BBR er opført fra 1940. Indtil videre er 2646 bygninger lagt ind i databasen. Indtil videre er ca. 6.000 bygninger fotograferet og registreringen foregår sideløbende. Det er ikke det mest optimale tidspunkt at registrere bygninger set i forhold til vejret.

Indtil videre ser fordelingen ud som det fremgår af grafen.

Det blev gennemgået hvordan man når frem til bevaringsværdien bl.a. på baggrund af nogle delvurderinger som er: Arkitektonisk værdi, Kulturhistorisk værdi, Miljømæssig værdi, Originalitet og Tilstandsvurdering. Der er ikke tale om et mekanisk analytisk gennemsnit af de under delvurderingerne afgivne karakterer. Almindeligvis vil arkitektonisk værdi og kulturhistorisk værdi veje tungest.

Herefter blev et eksempel gennemgået. Der var diskussion og afklarende spørgsmål.

Teknisk Forvaltning har udskrevet kort over alle ejendommene så den enkelte bygning kan identificeres. Marianne D. Galsgaard, Teknisk Forvaltning gennemgik hvordan et punkt i GIS systemet hæftes på de enkelte bygninger så de senere kan farves i de rigtige farver i forhold til den bevaringsværdi de har fået.

# Pause

Efter pausen viste Gert Bech-Nielsen eksempler på bygningsregistreringen fra Kulturmiljøatlas Bornholm.

# Næste møde

Det næste møde er mandag den 2. februar 2004 kl. 13.00. Her skal kulturmiljøerne gennemgås og de Kulturmiljøatlas der skal besigtiges tirsdag udvælges.

Tirsdag den 3. februar 2004 skal Følgegruppen på en heldags besigtigelsestur. Dagen starter med kaffe i administrationsbygningens kantine kl. 8.30 til 9.00, hvor der er afgang fra Parkeringspladsen ved indgang vest (Teknisk Forvaltning). Der er frokost på Sallingsund Færgekro kl. 13.

Evt.

Ingenting.

Mødet hævet.